## Introduction
Membre de l'equipe
Carl kevin Gbeti
Titre du projet
Gbeti Bank

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Tache N. | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en minute | Sprint visé | Difficulté | tâches préalables |  | N. Sprint | Total tâches | le temps total requis | la difficulté moyenne
| 1 | faire le login/deconnexion | essentiel | 120 | 1 | facile | 2.4 |  | 1 | 4 | 610 | 17
| 2 | faire la bd(creer les tables)DAO | essentiel | 280 | 1 | difficile | ~ |  | 2 | 5 | 1080 | 25
Placer les lignes de démarcation des sprints | 3 | faire interface pour inscrire un utilisateur | essentiel | 180 | 1 | moyen | 1.2 |  | 3 | 4 | 890 | 8
soit par couleur ou autre | 4 | Creer un utilisateur | essentiel | 30 | 1 | facile | 2.3
| 5 | faire l'interface de blogue | essentiel | 240 | 2 | moyen | 1,2,4
| 6 | faire l'interface de mise en relation | essentiel | 240 | 2 | moyen | 1,2,4
| 7 | faire l'interface des evenements | essentiel | 240 | 2 | moyen | 1,2,4
| 8 | faire l'interface de la page de chat | essentiel | 240 | 2 | moyen | 1,2,4
| 9 | gram(tweet pour le blogue) | essentiel | 120 | 2 | moyen | 1,2,4,5,8
| 10 | pouvoir afficher la liste d'amis | essentiel | 90 | 3 | facile | 1,2,4,8
| 11 | pouvoir envoyer des messages priver | essentiel | 240 | 3 | moyen | 1,2,4,8
| 12 | Nettoyer le code | essentiel | 240 | 3 | facile | 1 a 13
| 13 | Paufiner/améliorations diverses | souhaité | 320 | 3 | facile | 1 a 13
1
10
5
1
5
5
5
5
5
1
5
1
1

## Sprint 1
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 1 | [5 empty] | SEMAINE 2 | [5 empty] | SEMAINE 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
faire le login/deconnexion | créer les interfaces, créer un utilisateur, recupérer les données de l'utilsateurs, faire login et deconnexion
faire interface pour inscrire un utilisateur | initialiser un projet react native, creer interface | [8 empty] | x
faire la basse de donnée (creer les collections) | initial un projet npm,créer les collections | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
Creer un utilisateur | créer la bd mongodb en ligne, initial un projet npm,créer collection utilisateur, insérer un document

## Sprint2
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 1 | [5 empty] | SEMAINE 2 | [5 empty] | SEMAINE 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
faire l'interface de blogue |  |  |  | x |  |  | x
faire l'interface de mise en relation |  |  |  | x |  |  | x
faire l'interface des evenements
faire l'interface de la page de chat
gram(tweet pour le blogue)

## Sprint3
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 1 | [5 empty] | SEMAINE 2 | [5 empty] | SEMAINE 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
pouvoir afficher la liste d'amis
pouvoir envoyer des messages priver
Nettoyer le code
Paufiner/améliorations diverses